## Meeting with Mentor
STT | Ngày | Thời gian | Thành Viên | Địa Điểm | Nội dung | Có/Không Mentor
1 | 23/8/2018 | 8h30 AM | Trường,Trúc,Oanh, Mentor | Thư Viện ,03 Quang Trung | Triển khai lịch và thảo luận chọn ý tưởng đề tài | Có
Chọn quy trình cho dự án
Chọn phần mềm hỗ trợ tổ chức làm việc nhóm
2 | 31/8/2018 | 9h30 AM | Trúc,Trường,Nghĩa,Mentor | Thư Viện ,03 Quang Trung | chốt quy trình làm việc scum và tổ chức làm việc nhóm trello , githup | Có
Viết Proposal
3 | 2018-07-09 | 9h15 AM | Team, Mentor | Thư Viện ,03 Quang Trung | vẽ mô hình game , viết user story, product backlog | Có
4 | 20/9/2018 | 8h00 AM | Team +Mentor | Thư Viện ,03 Quang Trung | Viết kịch bản cho game explain word | Có
Xác định các rằng buộc về game
xác định kĩ thuật làm game
5 | 28/9/2018 | 9h15 AM | Team,Mentor | Thư Viện ,03 Quang Trung | Báo cáo công việc của từng người | Có
Chia nhóm ra thành hai cặp , 1 cặp tài liệu ,1 cặp code
6 | 29/9/2018 | 9h15 AM | Trúc,Trường,Nghĩa,Mentor | Thư Viện ,03 Quang Trung | Hướng dẫn tài liệu Architect | Có
7 | 2018-10-11 | 8h00 AM | Trúc,Trường,Nghĩa,Mentor | Thư Viện ,03 Quang Trung | Hướng dẫn cách làm cấu trúc dữ liệu , phân thành từng luồng dữ liệu để bắt logic | Có
8 | 17/11/2018 | 8h00 AM | Trường,Trúc,Oanh, Mentor | Thư Viện ,03 Quang Trung | review và sửa tài liệu user story , product baclog , architecture | Có
9 | 25/11/2018 | 8h00 AM | Team, Mentor | Thư Viện ,03 Quang Trung | Review tất cả tài liệu và source code, hướng dẫn sửa tài liệu architecture | Có
10 | 2018-01-12 | 8h00 AM | Trúc,Oanh,Nghĩa, Mentor | Thư Viện ,03 Quang Trung | Review tài liệu , hướng dẫn sửa database document | Có

## Team Meeting
STT | Ngày | Thời gian | Thành Viên | Địa Điểm | Nội dung
| 2018-08-20 | 7:00 | Team | Thư viện Phan Thanh | Gặp mặt, chọn đề tài
| 2018-09-01 | 15:00 | Team | Thư viện Phan Thanh | Làm tài liệu Proposal.
| 2018-09-08 | 7:00 | Team | Thư viện Phan Thanh | Update user story, plan
| 2018-09-13 | 15:00 | Team | Thư viện Phan Thanh | Sửa User Story, Viết Product backlog
| 2018-09-21 | 8:00 | Team | Thư viện Phan Thanh | Hoàn thành Proposal ,nộp bản 1.1
| 2018-10-02 | 9:00 | Team | Thư viện Phan Thanh | Viết Sprint backlog, Thiết kế Database
| 2018-10-06 | 7:30 | Team | Thư viện Phan Thanh | Phân công viết giao diện
| 2018-10-14 | 7:30 | Team | Thư viện Phan Thanh | Hoàn thành giao diện. Thiết kế chức năng cho Player trong Sprint 1
| 2018-10-16 | 15:00 | Team | Thư viện Phan Thanh | Viết test plan sprint 1, code function sprint 1.
| 2018-10-19 | 8:00 | Team | Thư viện Phan Thanh | Code Funtion Sprint 1, Check Interface, Update Document
| 2018-10-20 | 8:00 | Team | Thư viện Phan Thanh | Fix Bug, Review test case
| 2018-10-26 | 14:00 | Team | Thư viện Phan Thanh | Design database sprint 2 • Discussion about: ◦ What did you learn in Sprint 1? ◦ How to get better results in Sprint 2?
| 2018-10-30 | 14:00 | Team | Thư viện Phan Thanh | Fix bug catalog
| 2018-11-05 | 14:00 | Team | Thư viện Phan Thanh | Code &fix bug
| 2018-11-06 | 14:00 | Team | Thư viện Phan Thanh | Chuẩn bị cho báo cáo giữa kì,code
| 2018-11-12 | 14:00 | Team | Thư viện Phan Thanh | Code và fix lỗi, update test case
| 2018-11-19 | 14:00 | Team | Thư viện Phan Thanh | • Discussion about: ◦ What did you learn in Sprint 2? ◦ How to get better results in Sprint 3? Create database design,test plan for Sprint 3
| 2018-11-23 | 14:00 | Team | Thư viện Phan Thanh | Code funtion & update database
| 2018-11-27 | 15:00 | Team | Thư viện Phan Thanh | Review tất cả tài liệu và source code, sửa tài liệu architecture
| 2018-12-03 | 14:00 | Team | Thư viện Phan Thanh | Review tài liêu để chuẩn bị báo cáo cuối kì